## Лист1
План-отчет исполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области за 2023 год на 03.07.2023
№ п/п | Город | Адрес МКД | Подъезд | Срок ремонта | Организация выполняющая ремонтные работы | Отметка о выполнении
1 | с. Алакуртти | ул. Нижняя Набережная, д. 5 | 1 | апрель | ООО "УК Алакуртти" | вополнен
2 |  |  | 2 | апрель | ООО "УК Алакуртти" | вополнен
3 |  |  | 3 | май | ООО "УК Алакуртти" | вополнен
4 |  |  | 4 | июнь | ООО "УК Алакуртти" | вополнен
5 |  |  | 5 | июль | ООО "УК Алакуртти"
6 | с. Алакуртти | ул. Нижняя Набережная, д. 1а | 1 | август | ООО "УК Алакуртти"
7 |  |  | 2 | сентябрь | ООО "УК Алакуртти"
8 |  |  | 3 | октябрь | ООО "УК Алакуртти"
9 |  |  | 4 | ноябрь | ООО "УК Алакуртти"
10 |  |  | 5 | декабрь | ООО "УК Алакуртти"
11 | с. Алакуртти | ул. Кузнецова, д. 16 | 3 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
12 |  |  | 4 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
13 |  |  | 2 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
14 | с. Алакуртти | ул. Кузнецова, д. 18 | 1 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
15 |  |  | 2 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
16 |  |  | 3 | апрель | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
17 |  |  | 4 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
18 | с. Алакуртти | ул. Кузнецова, д. 20 | 1 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
19 |  |  | 2 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
20 |  |  | 3 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
21 |  |  | 4 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
22 | с. Алакуртти | ул. Содружества, д. 3 | 1 | май | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
23 |  |  | 2 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
24 |  |  | 3 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
25 |  |  | 4 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
26 |  |  | 5 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
27 | с. Алакуртти | ул. Содружества, д. 12 | 1 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен
28 |  |  | 2 | июнь | ИП Бойчук Ю.М. | вополнен